## Cronograma
Semanas de ejecución de cada actividad
Actividades a realizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Análisis de modelos SIS y SIR
Definición e implementación del sistema de vecindades
Diseño e implementación de reglas de comportamiento (individuos y enfermedad)
Definición de métricas
Diseño del algoritmo de clasificación en redes neuronales
Entrenamiento del algoritmo
Diseño e implementación de los escenarios de prueba
Aplicación de pruebas en el algoritmo en redes neuronales y conclusiones
Redacción del documento del trabajo de grado

## Fases metodológicas
Objetivos Específicios | Fases Metodológicas
1. Establecer la topología que describa las relaciones entre autómatas. | Fase 1: Definición de reglas de interacción entre individuos.
2. Diseñar el conjunto de reglas probabilísticas que modelen las dinámicas de la enfermedad.
3. Implementar las dinámicas de comportamiento de los agentes en Python, con el propósito de simular la propagación de la enfermedad. | Fase 2: Simulación de la enfermedad.
4. Identificar el conjunto de datos de entrenamiento adecuado para el algoritmo en redes neuronales.
5. Definir las métricas que se van a monitorear con el algoritmo en redes neuronales. | Fase 3: Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales.
6. Diseñar e implementar un algoritmo en redes neuronales que permita realizar pronósticos para el comportamiento de la enfermedad simulada.
7. Validar el comportamiento del algoritmo en ambientes topológicos distintos. | Fase 4: Entrenamiento del algoritmo y desarrollo de pruebas.