## Cronograma
Semanas de ejecución de cada actividad
Actividades a realizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Revisión de modelos compartiméntales
Diseño de reglas probabilísticas
Implementación de reglas de comportamiento
Simulación del comportamiento de la enfermedad
Obtención de datos para el algoritmo en redes neuronales
Análisis del impacto de la condición de frontera
Comparación con modelos compartiméntales clásicos
Revisión de métodos de clasificación en redes neuronales
Definición de métricas para el algoritmo en redes neuronales
Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales sobre datos simulados
Validación del comportamiento del algoritmo con datos simulados
Implementación de herramienta para aplicar cambios de topología
Cambios de topología sobre la simulación en autómatas celulares
Validación del algoritmo en redes neuronales con datos obtenidos de los cambios de topología
Redacción del documento final del trabajo de grado
SIS, SIR y AC
1. Resultados

## Fases metodológicas
Objetivos Específicios | Fases Metodológicas
1. Establecer la topología que describa las relaciones entre autómatas. | Fase 1: Definición de reglas de interacción entre individuos.
2. Diseñar el conjunto de reglas probabilísticas que modelen las dinámicas de la enfermedad.
3. Implementar las dinámicas de comportamiento de los agentes en Python, con el propósito de simular la propagación de la enfermedad. | Fase 2: Simulación de la enfermedad.
4. Identificar el conjunto de datos de entrenamiento adecuado para el algoritmo en redes neuronales.
5. Definir las métricas que se van a monitorear con el algoritmo en redes neuronales. | Fase 3: Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales.
6. Diseñar e implementar un algoritmo en redes neuronales que permita realizar pronósticos para el comportamiento de la enfermedad simulada.
7. Validar el comportamiento del algoritmo en ambientes topológicos distintos. | Fase 4: Entrenamiento del algoritmo y desarrollo de pruebas.
Etapas | Fases Metodológicas
1. Revisión de modelos compartiméntales | Fase 1: Modelos basados en autómatas celulares para la simulación de una enfermedad
2. Diseño de reglas probabilísticas para el comportamiento de la enfermedad en autómatas celulares
3. Implementación de reglas de comportamiento
4. Simulación del comportamiento de la enfermedad
5. Obtención de datos para el algoritmo en redes neuronales | Fase 2: Análisis sobre la simulación de la enfermedad y comparación con modelos compartiméntales clásicos
6. Análisis del impacto de la condición de frontera
7. Comparación con modelos compartiméntales clásicos
8. Revisión de métodos de clasificación en redes neuronales | Fase 3: Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales sobre datos simulados
9. Definición de métricas para el algoritmo en redes neuronales
10. Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales sobre los datos simulados
11. Validación del comportamiento del algoritmo con los datos previamente simulados | Fase 4: Validación del algoritmo frente a cambios de topología
12. Implementación de herramienta para aplicar cambios de topología
13. Cambios de topología sobre la simulación en autómatas celulares
14. Validación del algoritmo en redes neuronales con datos obtenidos de diferentes cambios de topología